## Risque
Risk Matrix
Tableau des risques
Nom du Client |  | EPITA
Nom du Projet |  | Billeterie EPITA
Description Brève du Projet |  | Système de Billeterie pour les associations de l'EPITA
Nom du Groupe étudiant |  | Bible White Corp.
Date de révision |  | 2019-05-04
Risk ID # | Titre du Risque | Description du risque | Description de l'Impact | Réponse au Risque | Probabilité | Impact | Date de MAJ
1. | Attentes non respectées | Il y a un risque que le projet ne s'accorde pas suffisament aux attentes trop grandes du client | Besoin de trouver les compromis essentiels, en émondant le projet et en discutant avec le client | MITIGÉE : Nous devons trouver des compromis avec le client dès le début du projet | Haute | Très haute | 2019-03-12
2. | RGPD non demandée | Il y a un risque que le projet ne respecte pas la RGPD à cause de l'absence de cette exigence | Le projet ne pourra pas être mis en service. | EVITÉE: Les clauses RGPD doivent être intégrées dès le débuts. | Très haute | Très haute | 2019-03-12
3. | Manque de compétence | Il y a un risque que l'application ne puisse pas être développée a cause d'un manque de compétences | L'application ne pourra pas être developpée ou un retard doit être prévu. | MITIGÉE : Se former au technologies permettant sa mise en place | Faible | Très haute | 2019-05-04
4. | Surcharge de travail | Il y a un risque que l'application ne puisse pas être développée a cause d'une surcharge de travail dû à la scolarité des développeurs | L'application ne pourra pas être developpée ou un retard doit être prévu. | MITIGÉE : Etablir un emploi du temps et une répartition du travail efficaces et prévisionels | Modéré | Très haute | 2019-05-04
5. | Le rendu final est avancé | Suite a un pronblème entre l'ADM et les YAKA, le rendu peut être brusquement avancé. | Le projet va devoir être rushé | ACCEPTÉE: Faire du mieux possible | Haute | Haute | 2019-06-07
Note on G11: Merci d'indiquer AVOID : XXXX TRANSFERT : XXXXX MITIGATE : XXXXX ACCEPT: XXXXX
Note on H11: Very high High Medium Low
Note on I11: Very high High Medium Low

## Livrables
Deliverable Matrix
Tableau des livrables
Nom du Client |  | EPITA
Nom du Projet |  | Billeterie EPITA
Description Brève du Projet |  | Système de Billeterie pour les associations de l'EPITA
Nom du Groupe étudiant |  | Bible White Corp.
Date de révision |  | 2019-05-04
|  |  |  | load / ressources |  |  | Pourcentage de complétion
ID | Livrables | Description | Statut | Estimat. Initiale (jours) | Estimat. Révisée (jours) | Ressources (initiales) | Coaching #1 | Coaching #2 | Coaching #3 | Coaching #4 | Jury final | Commentaires
SW - 01 | Package pour le site web final | Tout le code du projet | En cours | 30 | 17 |  | 25% | 62% | 100% | 100% | 100%
SW - 01.01 | Premier bloc | Première tranche du projet | Validé | 10 | 5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SW - 01.02 | Deuxième bloc | Deuxième tranche du projet | Validé | 10 | 7 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
SW - 01.03 | Troisième bloc | Tranche finale du projet | Complété | 7 | 5 |  | 0% | 10% | 50% | 50% | 50%
TST - 02 | Module de tests | Package des tests | En cours | 8 | 3 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
TST - 02.01 | Première vague de tests | Tests de la première tranche | En cours | 2 | 1 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
TST - 02.02 | Deuxième vague de tests | Tests de la deuxième tranche | En cours | 3 | 1 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
TST - 02.03 | Troisième vague de tests | Tests de la troisième tranche | En cours | 3 | 1 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
DOC - 03 | Package de documentation | Toute la documentation du projet | Complété | 15 | 2 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
DOC - 03.01 | Documentation technique | Documentation du code source | Complété | 5 | Intégration continue |  | 25% | 62% | 100% | 100% | 100%
DOC - 03.02 | Documentation utilisateur | Tutoriel d'utilisation | Complété | 5 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
DOC - 03.03 | Documentation d'installation | Tutoriel d'installation | Complété | 5 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
GNG - 04 | Go/No go | Plannification du projet | Validé | 3 | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PRE - 05 | Présentation tranche 1 | Présentation de la première tranche | Validé | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PRE - 06 | Présentation tranche 2 | Présentation de la deuxième tranche | Validé | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PRE - 07 | Présentation tranche 3 | Présentation de la troisième tranche | Planifié | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on F12: Suggestion: Planned = not started In progress Completed = Done Validated = Done and validated
Note on G12: Etimated laod in days for creation of the deliverable

## General info
Informations Générales du Projet
Nom du Client | EPITA
Nom du Projet | Billeterie EPITA
Brève Description du Projet | Système de Billeterie pour les associations de l'EPITA
Nom du Groupe étudiant | Bible White Corp.
Objectif Clé n°1 | Avoir un nouveau système
Objectif Clé n°2 | Finit en janvier 2020
Objectif Clé n°3 | Client facilement accessible et simple d'utilisation
Review date | 2019-05-04

## Exigences
her
Tableau des exigences
Nom du client |  |  | EPITA
Nom du projet |  |  | Billeterie EPITA
Description courte du projet |  |  | Système de Billeterie pour les associations de l'EPITA
Nom du groupe étudiant |  |  | Bible White Corp.
Date de révision |  |  | 2019-05-04
ID | ID associé | Projet ou Produit | Description des exigences | Type | Module | Statut
1 | 1.0.0 | Produit | Gestion des profils: externes / membres / bureaux / présidents / responsable / administrateur | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 1.0.1 | Produit | Chaque groupe a les droits des groupes inférieurs, dans cet ordre: externes < membres < bureaux < présidents < responsables < administrateur | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 1.1.0 | Produit | Les externes peuvent s'enregistrer aux événements | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.2.0 | Produit | Les membres peuvent s'enregistrer aux événements | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.2.1 | Produit | Les membres peuvent créer des événements | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.3.0 | Produit | Un dashboard est nécessaire à chaque association | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 1.3.1 | Produit | Les membres des associations peuvent avoir accès à leur dashboard | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.4.0 | Produit | Les bureaux peuvent choisir les membres participant à chaque événement | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.4.1 | Produit | Les bureaux peuvent ajouter des membres dans leur association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.5.0 | Produit | Les présidents peuvent ajouter des membres du bureau dans leur association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.5.1 | Produit | Chaque événement doit être validé par le président de l'association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.6.0 | Produit | Le responsable des associations peut élire le nouveau président d'une association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.6.1 | Produit | Chaque événement doit être validé par le responsable des associations | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.6.2 | Produit | Le responsable des associations peut accéder au dashboard de toutes les associations | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.7.0 | Produit | L'administrateur peut accéder à la page de gestion administrateur | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.7.1 | Produit | L'administrateur peut être joignable par adresse mél | Fonctionnel | Client | Delivered
| 1.8.0 | Produit | Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes dans différentes associations | Fonctionnel | Système interne | Delivered
2 | 2.0.1 | Produit | La page d'accueil doit avoir le logo de l'EPITA en haut à gauche | Non fonctionnel | Client | Delivered
| 2.0.2 | Produit | La page d'accueil doit avoir "Billeterie EPITA" comme titre | Non fonctionnel | Client | Delivered
| 2.0.3 | Produit | La page d'accueil doit faire la promotion des événements | Non fonctionnel | Client | Delivered
| 2.0.4 | Produit | La page d'accueil doit posséder un calendrier des événements | Fonctionnel | Client | Delivered
| 2.1.0 | Produit | La promotion d'événements doit se faire via une bannière dynamique | Fonctionnel | Client | Delivered
| 2.1.1 | Produit | La bannière dynamique doit contenir un résumé de l'événement qu'elle affiche | Fonctionnel | Client | Delivered
| 2.2.0 | Produit | Il doit y avoir 3 groupes d'événements: premiums / payants / gratuits | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 2.2.1 | Produit | La promotion des événements doit se faire dans cet ordre: premium > payant > gratuit | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 2.2.2 | Produit | Quand deux événements sont dans le même groupe, le plus imminent sera prioritaire | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 2.3.0 | Produit | Le site doit être accessible aussi bien en version mobile qu'en version bureau | Fonctionnel | Client | Delivered
| 2.4.0 | Produit | L'utilisateur doit être capable de rechercher un événement particulier | Fonctionnel | Client | Delivered
| 2.5.0 | Produit | Les utilisateurs enregistrés sur le CRI doivent être capable de se connecter via l'authentification OpenID Connect | Contraint | Client | Delivered
3 | 3.0.0 | Produit | Un événement doit posséder: - un titre - une description - une période - un lieu - une association organisatrice - une période d'inscriptions - un nombre de places maximum pour les externes / internes - un prix - un état Validé | Non fonctionnel | Système interne | Delivered
| 3.0.1 | Produit | Un événement doit avoir une option pour afficher les places restantes ou non | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 3.1.0 | Produit | Un événement peut avoir une image de promotion, au format jpeg, jpg, png ou bmp | Contraint | Système interne | Delivered
| 3.1.1 | Produit | Un événement peut avoir des prix réduits pour les membres de IONIS | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 3.1.2 | Produit | Un événement peut disposer de places staff gratuites et limitées | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 3.1.3 | Produit | Un événement aura 450 participants internes maximum et 150 externes maximum | Contraint |  | Delivered
| 3.2.0 | Produit | L'association organisatrice sera renseignée automatiquement si le créateur est un membre d'association, manuellement si c'est un responsable ou l'administrateur | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 3.3.0 | Produit | Le créateur de l'événement pourra donner des places staff aux associations organisatrices | Fonctionnel | Client | Delivered
4 | 4.0.0 | Produit | Quand un événement est créé, une demande d'approbation devra être envoyée via un mail décrivant l'événement au président de l'association et au responsable des associations | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.0.1 | Produit | Si le créateur est le président d'une association, la demande d'approbation ne lui sera pas envoyée par mail | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.1.0 | Produit | Ils pourront approuver l'événement dans leur dashboard respectif | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.1.1 | Produit | Le responsable pourra noter l'événement qu'il approuve comme Premium | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.2.0 | Produit | Le créateur pourra modifier l'événement avant la période d'inscriptions | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.2.1 | Produit | Si les modifications changent le titre, les dates, le lieu, le nombre de places ou si l'événement est annulé, une demande d'approbation sera renvoyée | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.2.2 | Produit | Si les modifications changent le le prix, la demande d'approbation ne sera renvoyée qu'au président | Fonctionnel | Client | Delivered
| 4.2.3 | Produit | Pour les modifications suivantes: titre / dates / lieu / places / annulation / prix, l'utilisateur devra rentrer son mot de passe pour valider les changements. Les utilisateurs déjà inscrits devront être notifiés. Pour les autres modifications, aucun mot de passe ou notifications ne seront requis | Fonctionnel | Client | Delivered
5 | 5.0.0 | Produit | Chaque événement aura sa page de présentation | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.0.1 | Produit | La page de présentation possèdera toutes les informations concernant l'événement | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 5.0.2 | Produit | Si l'association organisatrice possède un site web, un lien y conduisant devra être présent sur la page de présentation | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.0.3 | Produit | L'utilisateur aura la possibilité d'exporter l'événement au format .ics | Contraint | Système interne | Delivered
| 5.1.0 | Produit | Si l'événement n'est pas complet, un utilisateur connecté pourra s'y inscrire | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 5.1.1 | Produit | Un utilisateur qui s'inscrit devra être redirigé vers une interface de payement si l'événement est payant | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.2.0 | Produit | Il doit y avoir une page de gestion d'événement uniquement accessible par les associations organisatrices, le responsable et l'administrateur | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.2.1 | Produit | Le responsable des associations, le président et le bureau peut assigner n'importe quel membre à un événement | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.2.2 | Produit | Si un membre d'association est assigné à un événement, un mail lui sera envoyé | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 5.2.3 | Produit | L'événement pourra être approuvé depuis la page de gestion d'événement | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 5.2.4 | Produit | L'événement pourra être promu Premium depuis la page de gestion d'événement | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 5.2.5 | Produit | Une liste des participants externes doit pouvoir être exportée au forma .xls depuis la page de gestion d'événement | Contraint | Système interne | Not approved
| 5.2.6 | Produit | Un outil pour enregistrer manuellement les participants externes devra être présent sur la page de gestion d'événement | Fonctionnel | Client | Delivered
| 5.2.7 | Produit | Si un événement est en cours, le nombre d'utilisateurs inscrits, de billets scannés et d'inscrits présents devront être visibles. Ces informations différencieront les internes, les externes et le staff | Non fonctionnel | Client | Delivered
6 | 6.0.0 | Produit | Chaque utilisateur aura un profil | Fonctionnel | Client | Delivered
| 6.1.0 | Produit | L'utilisateur pourra voir dans quelles associations il est membre | Fonctionnel | Client | Delivered
| 6.2.0 | Produit | L'utilisateur pourra voir à quel événement il participe, en tant que staff ou simple inscrit | Fonctionnel | Client | Delivered
7 | 7.0.0 | Produit | Chaque association aura une page publique | Additionnel | Client | Delivered
| 7.0.1 | Produit | Les membres d'une association ainsi que leur grade dans l'association seront listés sur le dashboard de l'association | Additionnel | Client | Delivered
| 7.0.2 | Produit | Les futurs événements de l'association seront affichés sur leur dashboard | Additionnel | Client | Delivered
| 7.0.3 | Produit | Il pourra y être affiché le lien vers le site web de l'association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 7.0.4 | Produit | Une association pourra y utiliser une image promotionnelle (au format jpeg, jpg, png ou bmp) | Additionnel | Client | Delivered
| 7.0.5 | Produit | Une association devra avoir un logo (au format jpeg, jpg, png ou bmp) | Fonctionnel | Client | Delivered
| 7.1.0 | Produit | Un bureau ou président d'association pourra gérer son association: changer le site web ou nommer un nouveau membre | Fonctionnel | Client | Delivered
| 7.1.1 | Produit | Le président d'une association pourra nommer de nouveaux membres au bureau | Fonctionnel | Client | Delivered
| 7.2.0 | Produit | Le responsable des associations et l'administrateur pourra ajouter, modifier ou supprimer n'importe quelle association | Fonctionnel | Client | Delivered
| 7.3.0 | Produit | Une association devra être joignable par mél | Fonctionnel | Client | Delivered
8 | 8.0.0 | Produit | Chaque procédure d'inscription amène à l'interface de payement | Fonctionnel | Client | Delivered
| 8.1.0 | Produit | L'utilisateur devra spécifier : - le type de ticket (interne ou externe) - une adresse mél | Non fonctionnel | Système interne | Delivered
| 8.1.1 | Produit | Si l'utilisateur s'est connecté via le CRI, il pourra ne pas renseigner d'adresse mél, l'adresse mél du CRI sera alors utilisée | Fonctionnel | Client | Delivered
| 8.1.2 | Produit | L'utilisateur pourra enregistrer une adresse mél de référence, qui sera alors utilisée pour la complétion automatique | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 8.1.3 | Produit | L'adresse mél de référence devra être vérifiée à la première inscription | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 8.2.0 | Produit | Si l'événement est payant, l'utilisateur sera redirigé vers une page Paypal pour la complétion du payement | Contraint | Système interne | Delivered
| 8.3.0 | Produit | L'inscription ne sera effectuée qu'après le payement confirmé | Contraint | Système interne | Delivered
9 | 9.0.0 | Produit | Chaque inscription valide à un événement devra générer un billet, envoyé à l'utilisateur | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 9.0.1 | Produit | Les visiteurs reçoivent un billet en pdf par mail et un rappel est placé sur leur calendrier | Contraint | Système interne | Delivered
| 9.1.0 | Produit | Les billets seront nominatifs | Fonctionnel | Système interne | Delivered
| 9.1.1 | Produit | Un billet contiendra : - le nom et prénom de l'inscrit - le QRCode ou le code-barre - la date - l'heure - le lieu - le logo de l'EPITA - le logo de l'association organisatrice - l'image de promotion s'il y en a | Non fonctionnel | Système interne | Delivered
| 9.2.0 | Produit | Un visiteur pourra réutiliser son billet pendant l'événement au cas où il serait sorti | Fonctionnel | Client | Delivered
10 | 10.0.0 | Produit | Les membres du staff devront avoir accès à une application mobile pendant l'événement | Fonctionnel | Client | Delivered
| 10.0.1 | Produit | L'application sera développée avec Cordova | Contraint | Système interne | Delivered
| 10.0.2 | Produit | L'application devra être multi-plateformes | Contraint | Client | Delivered
| 10.0.3 | Produit | Le but de l'application sera de vérifier les billets des participants | Non fonctionnel | label | Delivered
| 10.1.0 | Produit | L'application devra pouvoir lire les QRcodes / code-barres sur les billets pour identifier les participants | Contraint | Système interne | Delivered
| 10.1.1 | Produit | L'application permettra de savoir si un billet a déjà été utilisé ou non | Fonctionnel | Client | Delivered
| 10.1.2 | Produit | L'application permettra de communiquer au server l'entrée ou la sortie des participants | Fonctionnel | Client | Delivered
| 10.1.3 | Produit | L'application permettra de vérifier l'intégrité du billet | Fonctionnel | Client | Delivered
| 10.2.0 | Produit | L'application aura un outil permettant de vérifier les billets en mode hors-ligne | Contraint | Système interne | Delivered
Note on D12: This Associated ID enable to create a tree i.e. you have a main requirement and sub requirements associated
Note on E12: Specify if the requirement concerns Project (work to do) or Product (the result to realize)
Note on G12: Suggestion for Type : Assumption (hypotèse) Functional Non Functional Constraint
Note on H12: Project dependant , just a field to sort by relevant module
Note on I12: Suggestion for status : listed ; approved ; specified ; in dev ; tested ; delivered ; closed