## User Stories
| Name | Size | Time (hours) | Value | Definition of Done
User Story | En tant qu' utilisateur, je souhaite pouvoir être membre de plusieurs associations à différents niveaux afin de profiter de la vie associative | S | 6 | 7 | Un utilisateur peut être membre de plusieurs association avec des rôles différents dans chacune
| En tant que client, je souhaite pouvoir m'enregistrer à un événement afin de réserver ma place | M | 6 | 10 | Un client qui s'enregistre est retrouvable dans la liste des participants de celui-ci
| En tant que membre, je souhaite pouvoir créer un événement afin de permettre au client de participer | M | 6 | 10 | Un événements créé par un membre d'association (ou supérieur) est dans la liste des événements
| En tant que client, je souhaite retrouver toutes les informations d'un événement sur une page afin de ne pas perdre de temps | L | 8 | 8 | Toutes les informations d'un événement son trouvable sur une page dédiée à cet événement
| En tant qu' administrateur, je souhaite avoir une page d'administration afin d'administrer | S | 4 | 3 | Une page permet d'administrer avec un rôle d'administrateur
| En tant qu' utilisateur, je souhaite avoir un compte personnel afin d'avoir une expérience personnalisée | S | 4 | 10 | Un utilisateur doit pouvoir se connecter et retrouver ses informations personnelles
| En tant que client, je souhaite que la transition entre les étapes lors de l'inscription soit fluide afin d'avoir une expérience agréable | L | 8 | 4 | Les étapes d'inscription sont chaînées
| En tant que client, je souhaite recevoir un billet pour un événement après mon inscription à cet événement afin de pouvoir y participer | L | 4 | 8 | la validation d'une inscription entraîne l'émission d'un billet unique à l'événement
User Story | En tant que membre, je souhaite pouvoir accéder au dashboard de mon association afin d'être au courant des nouveautés | L | 4 | 3 | Une page contenant toutes les infos d'une association est accessible
| En tant que membre du bureau, je souhaite avoir une page de gestion afin de pouvoir gérer les membre de mon association | L | 10 | 7 | Il est possible de gérer les membres d'une association à partir d'un compte avec un rôle de membre de bureau (ou supérieur) sur une page
| En tant que président (ou supérieur), je souhaite avoir une page de gestion afin de gérer les membres du bureau de mon association | M | 1 | 6 | Il est possible de gérer les membre de bureau d'une association à partir d'un compte avec un rôle de président (ou supérieur) sur une page
| En tant que responsable des association, je souhaite avoir une page de gestion afin de pouvoir gérer les associations et leur président | L | 10 | 2 | Il est possible de gérer le président d'une association à partir d'un compte avec un rôle de président (ou supérieur) sur une page
| En tant qu' utilisateur, je souhaite pouvoir retrouver l'adresse mél de l'administrateur afin de pouvoir le contacter en cas de problème | S | 2 | 4 | L'adresse mail de l'administrateur est retrouvable sur le site
| En tant que président (ou supérieur), je souhaite accéder à une page de gestion afin de pouvoir valider un événement | M | 8 | 8 | Une page permet au président (ou supérieur) de valider les événements sous son autorité
| En tant que membre travaillant sur un événement, je souhaite avoir une application basique afin de vérifier les billets | L | 6 | 5 | une application basique permet de valider un billet
| En tant qu' association, je souhaite avoir une page afin de mettre à disposition toutes mes informations | M | 6 | 7 | Une page regroupe toutes les informations d'une association
User Story | En tant que client, je souhaite être informé des nouveaux événements sur la page afin de ne manquer aucun événement | M | 8 | 6 | Une page affiche les nouveaux événements
| En tant que client, je souhaite recevoir un mail en cas modification afin d'être tenu au courant | M | 4 | 5 | La modification d'un événement entraîne l'envoi de méls aux personnes déjà inscrites
| En tant que président (ou supérieur), je souhaite être notifié afin de pouvoir valider un nouvel événement | M | 4 | 9 | Lors de la création d'un événement, un mail est envoyé au président (et supérieur)
| En tant que président (ou supérieur), je souhaite devoir revalider un événement en cas de modification afin de m'assurer que tout est en ordre | S | 2 | 6 | La modification d'un événement entraîne une demande de revalidation, envoyée aux personnes qualifiées
| En tant que créateur d'un événement, je souhaite pouvoir le modifier afin de réctifier des informations | L | 5 | 9 | Une page permet de modifier les informations saisies pour un événement
| En tant que membre travaillant sur un événement, je souhaite avoir une application afin de vérifier les billets aussi bien en ligne que hors ligne | L | 6 | 8 | une application complète permet de valider un billet